## candidate_set
spot_id | spot_name | region_cluster | hub_name | culture_value_score | tag_silk_road | tag_religion | tag_ethnic_folk | tag_archaeology | tag_world_or_key_heritage | selected_for_q3 | selection_reason | requires_approval_final | approval_lead_days | requires_licensed_guide | requires_offroad_vehicle | requires_border_permit | minimum_group_size | tour_visit_hours | fieldwork_hours | safety_buffer_hours | fieldwork_plus_buffer_hours | ticket_high_total_yuan_per_person | remote_or_approval_flag | ordinary_tourist_allowed | constraint_note
P007 | 楼兰古城 | 巴州-南疆北线 | 若羌县(楼兰) | 10 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;requires_approval;requires_licensed_guide;requires_offroad_vehicle;archaeology;silk_road | TRUE | 90 | TRUE | TRUE | FALSE | 4 | 8 | 32 | 4 | 36 | 4000 | TRUE | FALSE | 特殊准入点，不作为普通游客基准路线必选点
P038 | 尼雅遗址 | 南疆 | 民丰县(尼雅遗址) | 10 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;requires_approval;requires_licensed_guide;requires_offroad_vehicle;archaeology;silk_road | TRUE | 30 | TRUE | TRUE | FALSE | 4 | 8 | 32 | 4 | 36 | 45 | TRUE | FALSE | 特殊准入点，不作为普通游客基准路线必选点
P013 | 吐峪沟麻扎村 | 东疆 | 吐鲁番市 | 10 | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 30 | FALSE | TRUE
P031 | 克孜尔石窟 | 巴州-南疆北线 | 库车市 | 10 | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;archaeology;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 70 | FALSE | TRUE
P006 | 交河故城 | 东疆 | 吐鲁番市 | 8 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;archaeology;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1.75 | 7 | 0 | 7 | 30 | FALSE | TRUE
P011 | 高昌故城 | 东疆 | 吐鲁番市 | 8 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;archaeology;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 70 | FALSE | TRUE
P012 | 苏公塔 | 东疆 | 吐鲁番市 | 8 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1.5 | 6 | 0 | 6 | 45 | FALSE | TRUE
P036 | 北庭故城遗址 | 乌鲁木齐周边 | 乌鲁木齐市 | 8 | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;archaeology;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1.5 | 6 | 0 | 6 | 38 | FALSE | TRUE
P024 | 喀什古城 | 南疆 | 喀什市 | 7 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;archaeology | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 3.5 | 14 | 0 | 14 | 0 | FALSE | TRUE
P025 | 艾提尕尔清真寺 | 南疆 | 喀什市 | 7 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5 | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1.5 | 6 | 0 | 6 | 30 | FALSE | TRUE
P026 | 香妃园 | 南疆 | 喀什市 | 7 | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5 | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 60 | FALSE | TRUE
P028 | 石头城遗址 | 南疆 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) | 6 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;archaeology | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | TRUE | 1 | 2.5 | 10 | 2 | 12 | 30 | TRUE | TRUE | 特殊准入点，不作为普通游客基准路线必选点
P030 | 库车王府 | 巴州-南疆北线 | 库车市 | 6 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5;silk_road | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 1.5 | 6 | 0 | 6 | 40 | FALSE | TRUE
P034 | 罗布人村寨 | 巴州-南疆北线 | 库尔勒市 | 6 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | culture_value_score>=5 | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 35 | FALSE | TRUE

## assignment_routes
route_id | group_id | group_role | spots_count | approval_spots_count | remote_or_approval_count | travel_hours | fieldwork_hours | safety_buffer_hours | service_hours | total_hours | days | transport_cost_yuan | ticket_yuan | risk_score | culture_value_total | route_sequence | max_completion_hours | balance_gap_hours | fieldwork_time_rule
Q3V2_Group1 | 1 | special_approval_group | 2 | 2 | 2 | 27.19 | 64 | 8 | 72 | 99.19 | 13 | 5488.49 | 8090 | 1.943 | 20 | 楼兰古城 -> 尼雅遗址 | 99.19 | 9.99 | fieldwork_hours = 4 * tour_visit_hours
Q3V2_Group2 | 2 | standard_cultural_group | 7 | 0 | 0 | 30.19 | 59 | 0 | 59 | 89.19 | 12 | 3596.67 | 420 | 0.82 | 52 | 吐峪沟麻扎村 -> 苏公塔 -> 交河故城 -> 罗布人村寨 -> 库车王府 -> 艾提尕尔清真寺 -> 喀什古城 | 99.19 | 9.99 | fieldwork_hours = 4 * tour_visit_hours
Q3V2_Group3 | 3 | standard_cultural_group | 5 | 0 | 1 | 41.4 | 46 | 2 | 48 | 89.4 | 12 | 3977.2 | 536 | 0.881 | 39 | 北庭故城遗址 -> 高昌故城 -> 克孜尔石窟 -> 石头城遗址 -> 香妃园 | 99.19 | 9.99 | fieldwork_hours = 4 * tour_visit_hours

## route_segments
route_id | group_id | segment_order | from_id | from_name | to_id | to_name | time_hours | cost_yuan_for_two | risk_score | mode_combo | dominant_mode | source
Q3V2_Group1 | 1 | 1 | DEPOT_URUMQI | 乌鲁木齐起点 | P007 | 楼兰古城 | 7.183 | 2576.16 | 0.201 | depot_access | charter_car | depot_access_matrix
Q3V2_Group1 | 1 | 2 | P007 | 楼兰古城 | P038 | 尼雅遗址 | 9.754 | 464.83 | 0.162 | amap_selfdrive | charter_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group1 | 1 | 3 | P038 | 尼雅遗址 | DEPOT_URUMQI | 乌鲁木齐终点 | 10.25 | 2447.5 | 0.24 | depot_access | charter_car | depot_access_matrix
Q3V2_Group2 | 2 | 1 | DEPOT_URUMQI | 乌鲁木齐起点 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | 2.861 | 139.22 | 0.124 | depot_access | rental_car | depot_access_matrix
Q3V2_Group2 | 2 | 2 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | P012 | 苏公塔 | 0.846 | 26.25 | 0.06 | amap_selfdrive | taxi_transfer | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group2 | 2 | 3 | P012 | 苏公塔 | P006 | 交河故城 | 0.388 | 7.75 | 0.06 | amap_selfdrive | taxi_transfer | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group2 | 2 | 4 | P006 | 交河故城 | P034 | 罗布人村寨 | 6.281 | 243.54 | 0.119 | amap_selfdrive | charter_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group2 | 2 | 5 | P034 | 罗布人村寨 | P030 | 库车王府 | 5.437 | 214.57 | 0.108 | amap_selfdrive | rental_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group2 | 2 | 6 | P030 | 库车王府 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 7.179 | 389.14 | 0.13 | amap_selfdrive | charter_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group2 | 2 | 7 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | P024 | 喀什古城 | 0.151 | 1.2 | 0.06 | amap_selfdrive | taxi_transfer | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group2 | 2 | 8 | P024 | 喀什古城 | DEPOT_URUMQI | 乌鲁木齐终点 | 7.05 | 2575 | 0.16 | depot_access | charter_car | depot_access_matrix
Q3V2_Group3 | 3 | 1 | DEPOT_URUMQI | 乌鲁木齐起点 | P036 | 北庭故城遗址 | 1.997 | 93.29 | 0.097 | depot_access | rental_car | depot_access_matrix
Q3V2_Group3 | 3 | 2 | P036 | 北庭故城遗址 | P011 | 高昌故城 | 4.975 | 203.27 | 0.102 | amap_selfdrive | rental_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group3 | 3 | 3 | P011 | 高昌故城 | P031 | 克孜尔石窟 | 10.317 | 405.05 | 0.169 | amap_selfdrive | charter_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group3 | 3 | 4 | P031 | 克孜尔石窟 | P028 | 石头城遗址 | 11.956 | 543.93 | 0.189 | amap_selfdrive | charter_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group3 | 3 | 5 | P028 | 石头城遗址 | P026 | 香妃园 | 5.106 | 156.66 | 0.104 | amap_selfdrive | rental_car | amap_driving_od_matrix_clean
Q3V2_Group3 | 3 | 6 | P026 | 香妃园 | DEPOT_URUMQI | 乌鲁木齐终点 | 7.05 | 2575 | 0.16 | depot_access | charter_car | depot_access_matrix

## daily_schedule
route_id | group_id | day | task_order | task_type | spot_id | spot_name | task_hours | travel_hours | fieldwork_hours | safety_buffer_hours | lodging_hub | resource_used | risk_level | buffer_flag | notes
Q3V2_Group1 | 1 | 1 | 1 | 跨区/本地转场 | P007 | 楼兰古城 | 7.18 | 7.18 | 0 | 0 | 若羌县(楼兰) |  | red | FALSE | 乌鲁木齐起点 -> 楼兰古城；charter_car
Q3V2_Group1 | 1 | 1 | 2 | 遗址测绘/考古记录 | P007 | 楼兰古城 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 若羌县(楼兰) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 2 | 3 | 遗址测绘/考古记录 | P007 | 楼兰古城 | 8 | 0 | 8 | 0 | 若羌县(楼兰) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 3 | 4 | 遗址测绘/考古记录 | P007 | 楼兰古城 | 8 | 0 | 8 | 0 | 若羌县(楼兰) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 4 | 5 | 遗址测绘/考古记录 | P007 | 楼兰古城 | 8 | 0 | 8 | 0 | 若羌县(楼兰) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 5 | 6 | 遗址测绘/考古记录 | P007 | 楼兰古城 | 7.18 | 0 | 7.18 | 0 | 若羌县(楼兰) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 5 | 7 | 安全缓冲/通行检查 | P007 | 楼兰古城 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 若羌县(楼兰) | safety_staff | red | FALSE | 特殊准入或远程点安全缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 6 | 8 | 安全缓冲/通行检查 | P007 | 楼兰古城 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 若羌县(楼兰) | safety_staff | red | FALSE | 特殊准入或远程点安全缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 6 | 9 | 跨区/本地转场 | P038 | 尼雅遗址 | 4.82 | 4.82 | 0 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) |  | red | FALSE | 楼兰古城 -> 尼雅遗址；charter_car
Q3V2_Group1 | 1 | 7 | 10 | 跨区/本地转场 | P038 | 尼雅遗址 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) |  | red | FALSE | 楼兰古城 -> 尼雅遗址；charter_car
Q3V2_Group1 | 1 | 7 | 11 | 遗址测绘/考古记录 | P038 | 尼雅遗址 | 3.06 | 0 | 3.06 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 8 | 12 | 遗址测绘/考古记录 | P038 | 尼雅遗址 | 8 | 0 | 8 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 9 | 13 | 遗址测绘/考古记录 | P038 | 尼雅遗址 | 8 | 0 | 8 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 10 | 14 | 遗址测绘/考古记录 | P038 | 尼雅遗址 | 8 | 0 | 8 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 11 | 15 | 遗址测绘/考古记录 | P038 | 尼雅遗址 | 4.94 | 0 | 4.94 | 0 | 民丰县(尼雅遗址) | fieldwork_equipment | red | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group1 | 1 | 11 | 16 | 安全缓冲/通行检查 | P038 | 尼雅遗址 | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 民丰县(尼雅遗址) | safety_staff | red | FALSE | 特殊准入或远程点安全缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 12 | 17 | 安全缓冲/通行检查 | P038 | 尼雅遗址 | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 民丰县(尼雅遗址) | safety_staff | red | FALSE | 特殊准入或远程点安全缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 12 | 18 | 返回乌鲁木齐 |  |  | 7.06 | 7.06 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 尼雅遗址 -> 乌鲁木齐
Q3V2_Group1 | 1 | 13 | 19 | 返回乌鲁木齐 |  |  | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 尼雅遗址 -> 乌鲁木齐
Q3V2_Group1 | 1 | 14 | 20 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 15 | 21 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 16 | 22 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 17 | 23 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group1 | 1 | 18 | 24 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group2 | 2 | 1 | 25 | 跨区/本地转场 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 吐鲁番市 |  | green | FALSE | 乌鲁木齐起点 -> 吐峪沟麻扎村；rental_car
Q3V2_Group2 | 2 | 1 | 26 | 宗教民族文化访谈 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | 5.14 | 0 | 5.14 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 2 | 27 | 宗教民族文化访谈 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | 4.86 | 0 | 4.86 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 2 | 28 | 跨区/本地转场 | P012 | 苏公塔 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 吐鲁番市 |  | green | FALSE | 吐峪沟麻扎村 -> 苏公塔；taxi_transfer
Q3V2_Group2 | 2 | 2 | 29 | 宗教民族文化访谈 | P012 | 苏公塔 | 2.29 | 0 | 2.29 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 3 | 30 | 宗教民族文化访谈 | P012 | 苏公塔 | 3.71 | 0 | 3.71 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 3 | 31 | 跨区/本地转场 | P006 | 交河故城 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 吐鲁番市 |  | green | FALSE | 苏公塔 -> 交河故城；taxi_transfer
Q3V2_Group2 | 2 | 3 | 32 | 遗址测绘/考古记录 | P006 | 交河故城 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 4 | 33 | 遗址测绘/考古记录 | P006 | 交河故城 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 4 | 34 | 跨区/本地转场 | P034 | 罗布人村寨 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 库尔勒市 |  | green | FALSE | 交河故城 -> 罗布人村寨；charter_car
Q3V2_Group2 | 2 | 5 | 35 | 跨区/本地转场 | P034 | 罗布人村寨 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 库尔勒市 |  | green | FALSE | 交河故城 -> 罗布人村寨；charter_car
Q3V2_Group2 | 2 | 5 | 36 | 民俗访谈与影像记录 | P034 | 罗布人村寨 | 6.62 | 0 | 6.62 | 0 | 库尔勒市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 6 | 37 | 民俗访谈与影像记录 | P034 | 罗布人村寨 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 库尔勒市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 6 | 38 | 跨区/本地转场 | P030 | 库车王府 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | 库车市 |  | green | FALSE | 罗布人村寨 -> 库车王府；rental_car
Q3V2_Group2 | 2 | 7 | 39 | 跨区/本地转场 | P030 | 库车王府 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 库车市 |  | green | FALSE | 罗布人村寨 -> 库车王府；rental_car
Q3V2_Group2 | 2 | 7 | 40 | 遗产点资料记录 | P030 | 库车王府 | 6 | 0 | 6 | 0 | 库车市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 7 | 41 | 跨区/本地转场 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 喀什市 |  | green | FALSE | 库车王府 -> 艾提尕尔清真寺；charter_car
Q3V2_Group2 | 2 | 8 | 42 | 跨区/本地转场 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 5.99 | 5.99 | 0 | 0 | 喀什市 |  | green | FALSE | 库车王府 -> 艾提尕尔清真寺；charter_car
Q3V2_Group2 | 2 | 8 | 43 | 宗教民族文化访谈 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 2.01 | 0 | 2.01 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 9 | 44 | 宗教民族文化访谈 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 9 | 45 | 跨区/本地转场 | P024 | 喀什古城 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 喀什市 |  | green | FALSE | 艾提尕尔清真寺 -> 喀什古城；taxi_transfer
Q3V2_Group2 | 2 | 9 | 46 | 遗址测绘/考古记录 | P024 | 喀什古城 | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 10 | 47 | 遗址测绘/考古记录 | P024 | 喀什古城 | 8 | 0 | 8 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 11 | 48 | 遗址测绘/考古记录 | P024 | 喀什古城 | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group2 | 2 | 11 | 49 | 返回乌鲁木齐 |  |  | 5.86 | 5.86 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 喀什古城 -> 乌鲁木齐
Q3V2_Group2 | 2 | 12 | 50 | 返回乌鲁木齐 |  |  | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 喀什古城 -> 乌鲁木齐
Q3V2_Group2 | 2 | 13 | 51 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group2 | 2 | 14 | 52 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group2 | 2 | 15 | 53 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group2 | 2 | 16 | 54 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group2 | 2 | 17 | 55 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group3 | 3 | 1 | 56 | 跨区/本地转场 | P036 | 北庭故城遗址 | 2 | 2 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 乌鲁木齐起点 -> 北庭故城遗址；rental_car
Q3V2_Group3 | 3 | 1 | 57 | 遗址测绘/考古记录 | P036 | 北庭故城遗址 | 6 | 0 | 6 | 0 | 乌鲁木齐市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 1 | 58 | 跨区/本地转场 | P011 | 高昌故城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吐鲁番市 |  | green | FALSE | 北庭故城遗址 -> 高昌故城；rental_car
Q3V2_Group3 | 3 | 2 | 59 | 跨区/本地转场 | P011 | 高昌故城 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 吐鲁番市 |  | green | FALSE | 北庭故城遗址 -> 高昌故城；rental_car
Q3V2_Group3 | 3 | 2 | 60 | 遗址测绘/考古记录 | P011 | 高昌故城 | 3.03 | 0 | 3.03 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 3 | 61 | 遗址测绘/考古记录 | P011 | 高昌故城 | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 吐鲁番市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 3 | 62 | 跨区/本地转场 | P031 | 克孜尔石窟 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 库车市 |  | green | FALSE | 高昌故城 -> 克孜尔石窟；charter_car
Q3V2_Group3 | 3 | 4 | 63 | 跨区/本地转场 | P031 | 克孜尔石窟 | 8 | 8 | 0 | 0 | 库车市 |  | green | FALSE | 高昌故城 -> 克孜尔石窟；charter_car
Q3V2_Group3 | 3 | 5 | 64 | 跨区/本地转场 | P031 | 克孜尔石窟 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 库车市 |  | green | FALSE | 高昌故城 -> 克孜尔石窟；charter_car
Q3V2_Group3 | 3 | 5 | 65 | 遗址测绘/考古记录 | P031 | 克孜尔石窟 | 6.71 | 0 | 6.71 | 0 | 库车市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 6 | 66 | 遗址测绘/考古记录 | P031 | 克孜尔石窟 | 3.29 | 0 | 3.29 | 0 | 库车市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 6 | 67 | 跨区/本地转场 | P028 | 石头城遗址 | 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) |  | yellow | FALSE | 克孜尔石窟 -> 石头城遗址；charter_car
Q3V2_Group3 | 3 | 7 | 68 | 跨区/本地转场 | P028 | 石头城遗址 | 7.24 | 7.24 | 0 | 0 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) |  | yellow | FALSE | 克孜尔石窟 -> 石头城遗址；charter_car
Q3V2_Group3 | 3 | 7 | 69 | 遗址测绘/考古记录 | P028 | 石头城遗址 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) | fieldwork_equipment | yellow | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 8 | 70 | 遗址测绘/考古记录 | P028 | 石头城遗址 | 8 | 0 | 8 | 0 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) | fieldwork_equipment | yellow | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 9 | 71 | 遗址测绘/考古记录 | P028 | 石头城遗址 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) | fieldwork_equipment | yellow | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 9 | 72 | 安全缓冲/通行检查 | P028 | 石头城遗址 | 2 | 0 | 0 | 2 | 塔什库尔干县(帕米尔高原) | safety_staff | yellow | FALSE | 特殊准入或远程点安全缓冲
Q3V2_Group3 | 3 | 9 | 73 | 跨区/本地转场 | P026 | 香妃园 | 4.76 | 4.76 | 0 | 0 | 喀什市 |  | green | FALSE | 石头城遗址 -> 香妃园；rental_car
Q3V2_Group3 | 3 | 10 | 74 | 跨区/本地转场 | P026 | 香妃园 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 喀什市 |  | green | FALSE | 石头城遗址 -> 香妃园；rental_car
Q3V2_Group3 | 3 | 10 | 75 | 宗教民族文化访谈 | P026 | 香妃园 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 11 | 76 | 宗教民族文化访谈 | P026 | 香妃园 | 2.35 | 0 | 2.35 | 0 | 喀什市 | fieldwork_equipment | green | FALSE | 考察时间按普通观光时间4倍计算
Q3V2_Group3 | 3 | 11 | 77 | 返回乌鲁木齐 |  |  | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 香妃园 -> 乌鲁木齐
Q3V2_Group3 | 3 | 12 | 78 | 返回乌鲁木齐 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 乌鲁木齐市 |  | green | FALSE | 香妃园 -> 乌鲁木齐
Q3V2_Group3 | 3 | 13 | 79 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group3 | 3 | 14 | 80 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group3 | 3 | 15 | 81 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group3 | 3 | 16 | 82 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲
Q3V2_Group3 | 3 | 17 | 83 | 项目缓冲/机动复核 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 按当前组收尾城市或乌鲁木齐统筹 | standby_team | green | TRUE | Q3-V2成本敏感均衡策略预留5天项目缓冲

## resource_calendar
resource_type | resource_id | day | group_id | spot_id | spot_name | usage_reason
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 1 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 1 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 1 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 1 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 1 | 2 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | 宗教民族文化访谈
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 1 | 3 | P036 | 北庭故城遗址 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 2 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 2 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 2 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 2 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 2 | 2 | P013 | 吐峪沟麻扎村 | 宗教民族文化访谈
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 2 | 2 | P012 | 苏公塔 | 宗教民族文化访谈
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 2 | 3 | P011 | 高昌故城 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 3 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 3 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 3 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 3 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 3 | 2 | P012 | 苏公塔 | 宗教民族文化访谈
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 3 | 2 | P006 | 交河故城 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 3 | 3 | P011 | 高昌故城 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 4 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 4 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 4 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 4 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 4 | 2 | P006 | 交河故城 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 5 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 5 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 5 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 5 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 5 | 2 | P034 | 罗布人村寨 | 民俗访谈与影像记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 5 | 3 | P031 | 克孜尔石窟 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 6 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点持证向导
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 6 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 6 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 特殊准入点越野车辆
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 6 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 6 | 1 | P007 | 楼兰古城 | 远程/审批点安全保障
safety_staff | SAFETY_G1 | 6 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 6 | 2 | P034 | 罗布人村寨 | 民俗访谈与影像记录
border_permit_support | PERMIT_SUPPORT_01 | 6 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 边防通行支持
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 6 | 3 | P031 | 克孜尔石窟 | 遗址测绘/考古记录
safety_staff | SAFETY_G3 | 6 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 7 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 7 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 7 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 7 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 7 | 2 | P030 | 库车王府 | 遗产点资料记录
border_permit_support | PERMIT_SUPPORT_01 | 7 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 边防通行支持
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 7 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 遗址测绘/考古记录
safety_staff | SAFETY_G3 | 7 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 8 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 8 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 8 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 8 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 8 | 2 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 宗教民族文化访谈
border_permit_support | PERMIT_SUPPORT_01 | 8 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 边防通行支持
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 8 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 遗址测绘/考古记录
safety_staff | SAFETY_G3 | 8 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 9 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 9 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 9 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 9 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 9 | 2 | P025 | 艾提尕尔清真寺 | 宗教民族文化访谈
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 9 | 2 | P024 | 喀什古城 | 遗址测绘/考古记录
border_permit_support | PERMIT_SUPPORT_01 | 9 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 边防通行支持
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 9 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 遗址测绘/考古记录
safety_staff | SAFETY_G3 | 9 | 3 | P028 | 石头城遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 10 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 10 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 10 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 10 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 10 | 2 | P024 | 喀什古城 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 10 | 3 | P026 | 香妃园 | 宗教民族文化访谈
fieldwork_equipment | EQUIP_G1 | 11 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 遗址测绘/考古记录
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 11 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 11 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 11 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
fieldwork_equipment | EQUIP_G2 | 11 | 2 | P024 | 喀什古城 | 遗址测绘/考古记录
fieldwork_equipment | EQUIP_G3 | 11 | 3 | P026 | 香妃园 | 宗教民族文化访谈
licensed_guide | GUIDE_SPECIAL_01 | 12 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点持证向导
offroad_vehicle | OFFROAD_SPECIAL_01 | 12 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 特殊准入点越野车辆
safety_staff | SAFETY_G1 | 12 | 1 | P038 | 尼雅遗址 | 远程/审批点安全保障
standby_team | STANDBY_G2 | 13 | 2 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G3 | 13 | 3 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G1 | 14 | 1 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G2 | 14 | 2 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G3 | 14 | 3 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G1 | 15 | 1 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G2 | 15 | 2 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G3 | 15 | 3 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G1 | 16 | 1 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G2 | 16 | 2 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G3 | 16 | 3 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G1 | 17 | 1 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G2 | 17 | 2 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G3 | 17 | 3 |  |  | 项目缓冲与机动复核
standby_team | STANDBY_G1 | 18 | 1 |  |  | 项目缓冲与机动复核

## simulation_summary
scenario_id | scenario_name | policy_id | policy_name | deadline_days | operational_success_probability | mean_project_completion_days | p90_project_completion_days | p95_project_completion_days | mean_fairness_gap_days | expected_delay_loss_days | cvar90_delay_loss_days | expected_extra_cost_yuan
compound_extreme | 复合极端冲击 | buffer_4d | 4天项目缓冲 | 17 | 0.056 | 21.04 | 25 | 26 | 5.48 | 4.056 | 9.358 | 4581.32
compound_extreme | 复合极端冲击 | buffer_5d | 5天项目缓冲 | 18 | 0.14 | 21.29 | 25 | 27 | 5.73 | 3.358 | 8.667 | 4697.52
compound_extreme | 复合极端冲击 | mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 17 | 0.166 | 19.78 | 23 | 24 | 4.88 | 2.856 | 7.29 | 6306.36
compound_extreme | 复合极端冲击 | mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 18 | 0.374 | 19.59 | 23 | 24 | 4.84 | 1.89 | 6.284 | 6177.16
compound_extreme | 复合极端冲击 | split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 20 | 0.808 | 18.65 | 22 | 23 | 4.37 | 0.428 | 3.269 | 7311.64
heatwave | 热浪高温 | buffer_4d | 4天项目缓冲 | 17 | 0.874 | 15.98 | 18 | 19 | 3.01 | 0.288 | 2.286 | 1511.52
heatwave | 热浪高温 | buffer_5d | 5天项目缓冲 | 18 | 0.916 | 15.89 | 18 | 19 | 2.93 | 0.166 | 0.166 | 1463.64
heatwave | 热浪高温 | mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 17 | 0.91 | 15.43 | 17 | 18 | 2.63 | 0.132 | 0.132 | 3712.2
heatwave | 热浪高温 | mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 18 | 0.974 | 15.44 | 17 | 18 | 2.61 | 0.052 | 0.052 | 3729.84
heatwave | 热浪高温 | split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 20 | 0.992 | 15.21 | 17 | 18 | 2.5 | 0.012 | 0.012 | 5315.48
normal_summer | 常规暑期 | buffer_4d | 4天项目缓冲 | 17 | 0.96 | 14.97 | 16 | 17 | 2.38 | 0.084 | 0.084 | 1005.8
normal_summer | 常规暑期 | buffer_5d | 5天项目缓冲 | 18 | 0.976 | 15.07 | 17 | 18 | 2.51 | 0.056 | 0.056 | 1039.2
normal_summer | 常规暑期 | mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 17 | 0.978 | 14.6 | 16 | 17 | 2.15 | 0.044 | 0.044 | 3310.8
normal_summer | 常规暑期 | mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 18 | 0.986 | 14.7 | 16 | 17 | 2.26 | 0.034 | 0.034 | 3345.68
normal_summer | 常规暑期 | split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 20 | 0.996 | 14.43 | 16 | 17 | 2.04 | 0.004 | 0.004 | 4924.48
peak_summer | 暑期客流高峰 | buffer_4d | 4天项目缓冲 | 17 | 0.75 | 16.57 | 19 | 20 | 3.32 | 0.526 | 3.19 | 1855.2
peak_summer | 暑期客流高峰 | buffer_5d | 5天项目缓冲 | 18 | 0.872 | 16.51 | 19 | 20 | 3.29 | 0.28 | 2.188 | 1831.84
peak_summer | 暑期客流高峰 | mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 17 | 0.874 | 15.88 | 18 | 18.05 | 2.91 | 0.216 | 1.714 | 3967.8
peak_summer | 暑期客流高峰 | mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 18 | 0.912 | 16.18 | 18 | 19 | 3.21 | 0.186 | 0.186 | 4067.36
peak_summer | 暑期客流高峰 | split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 20 | 0.986 | 15.47 | 17 | 18 | 2.63 | 0.026 | 0.026 | 5456.16
rain_flood_delay | 雨洪道路延误 | buffer_4d | 4天项目缓冲 | 17 | 0.27 | 18.98 | 22 | 23.05 | 4.59 | 2.11 | 6.47 | 3268.44
rain_flood_delay | 雨洪道路延误 | buffer_5d | 5天项目缓冲 | 18 | 0.49 | 18.91 | 22 | 24 | 4.59 | 1.35 | 5.707 | 3238.56
rain_flood_delay | 雨洪道路延误 | mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 17 | 0.474 | 17.86 | 21 | 22 | 4 | 1.236 | 5.039 | 5148.28
rain_flood_delay | 雨洪道路延误 | mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 18 | 0.694 | 17.77 | 20 | 21 | 3.94 | 0.672 | 3.128 | 5101.84
rain_flood_delay | 雨洪道路延误 | split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 20 | 0.956 | 16.97 | 19.1 | 20 | 3.47 | 0.062 | 0.062 | 6335.32
reservation_tight | 预约收紧 | buffer_4d | 4天项目缓冲 | 17 | 0.872 | 15.75 | 18 | 20 | 2.9 | 0.326 | 2.547 | 1413.2
reservation_tight | 预约收紧 | buffer_5d | 5天项目缓冲 | 18 | 0.92 | 15.74 | 18 | 20 | 2.92 | 0.218 | 0.218 | 1379.96
reservation_tight | 预约收紧 | mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 17 | 0.926 | 15.19 | 17 | 18 | 2.5 | 0.176 | 0.176 | 3621.68
reservation_tight | 预约收紧 | mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 18 | 0.962 | 15.17 | 17 | 18 | 2.52 | 0.07 | 0.07 | 3585.72
reservation_tight | 预约收紧 | split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 20 | 0.998 | 14.94 | 17 | 17.05 | 2.39 | 0.008 | 0.008 | 5165.44

## buffer_policy
policy_id | policy_name | weighted_success_probability | worst_success_probability | max_p95_project_completion_days | expected_delay_loss_days | cvar90_delay_loss_days | expected_extra_cost_yuan | selection_status | strategy_tier
buffer_4d | 4天项目缓冲 | 0.6303 | 0.056 | 26 | 1.232 | 5.867 | 2272.58 | normal_or_controlled_option | 常规可控选项
buffer_5d | 5天项目缓冲 | 0.719 | 0.14 | 27 | 0.905 | 4.951 | 2275.12 | cost_sensitive_balanced_strategy | 成本敏感均衡策略
mobile_team_4d | 机动小组+4天缓冲 | 0.7213 | 0.166 | 24 | 0.777 | 4.481 | 4344.52 | cost_sensitive_high_risk_backup | 成本敏感高风险备选
mobile_team_5d | 机动小组+5天缓冲 | 0.817 | 0.374 | 24 | 0.484 | 3.544 | 4334.6 | high_reliability_execution_strategy | 高可靠执行策略
split_or_postpone_7d | 延后/拆期+7天缓冲 | 0.956 | 0.808 | 23 | 0.09 | 0.09 | 5751.42 | compound_extreme_contingency_plan | 复合极端预案

## exact_check
check_id | method | candidate_spots | groups | special_access_policy | evaluated_partitions | feasible_partitions | warm_start_max_completion_hours | exact_max_completion_hours | improvement_hours | warm_start_balance_gap_hours | exact_balance_gap_hours | balance_improvement_hours | optimality_gap_under_constraints | global_claim
Q3V2_EXACT_SPECIAL_GROUP_HELD_KARP | enumerate_assignment_plus_all_subset_held_karp | 14 | 3 | approval points fixed to Group1; all non-approval cultural points enumerated | 474254 | 474254 | 99.187 | 99.187 | 0 | 12.141 | 9.994 | 2.147 | 0 | exact under fixed special-access group and rooted Urumqi route assumptions; not a proof for alternative resource policies

## model_audit
audit_id | module | claim | status | remaining_limitation
Q3V2-A1 | problem_definition | 第三问目标为尽早完成三组文化考察任务 | implemented | 不以费用最小或景点数量均衡为主目标
Q3V2-A2 | fieldwork_time | 考察时间为旅游观光时间四倍 | implemented | 具体考察工作内容仍为模型化估计
Q3V2-A3 | cultural_candidate_set | 文化点由文化标签与特殊准入筛选 | implemented | 文化权重需专家校准
Q3V2-A4 | special_access | 楼兰/尼雅审批、向导、越野车约束显式进入候选和资源日历 | implemented | 许可概率仍为情景估计参数
Q3V2-A5 | minmax_assignment | 三组任务按完成时间 MinMax 均衡 | implemented | 审批点固定同组是资源政策假设
Q3V2-A6 | exact_check | 14点小规模精确/半精确校验 | implemented | 在固定特殊准入组政策下 gap=0
Q3V2-A7 | daily_schedule | 输出日级考察任务表 | implemented | 仍未细化到小时级开闭园与访谈预约
Q3V2-A8 | route_simulation | 做 route-specific 考察延期仿真 | implemented | 分布为情景校准仿真，不是历史拟合
Q3V2-A9 | global_optimality | 不声称完整全局最优 | explicit | 若开放特殊资源跨组共享，需要重新求解